## App Tasks
ملاحظات | وقت التنفيذ / ساعة | الشاشة / Task | م
| 10 | تركيب التصميم العام (Icons - Fonts - Splash) | 1
| 16 | تركيب تصميم الشاشة الرئيسية (Tabs - Header - More Menu) | 2
| 6 | شاشة "تسجيل الدخول" | 3
| 3 | شاشة "نسيت كلمة المرور" | 4
| 3 | شاشة "تفعيل الحساب" | 5
| 3 | شاشة "تغيير كلمة المرور" | 6
| 12 | شاشة "حسابي / ملف المستخدم" | 7
| 4 | شاشة "سياسة الخصوصية" | 8
| 3 | شاشة "الإعدادات" | 9
| 5 | شاشة "اتصل بنا" | 10
| 5 | شاشة "عن كانجارو كير" | 11
| 8 | قسم قائمة الحضانات / الشاشة الرئيسية | 12
| 22 | خريطة الحضانات المسجلة / الشاشة الرئيسية | 13
| 4 | قائمة الحضانات المفضلة | 14
| 6 | شاشة "الرسائل / المحادثات" | 15
| 16 | شاشة "تفاصيل الحضانة" | 16
| 20 | شاشة "تسجيل الأب / المستخدم الأساسي" | 17
| 14 | الشاشة الرئيسية للأب وتتضمن إشعارات (الحضانة - عن الطفل - الأدمن) | 18
| 48 | شاشة تسجيل الطفل وتنقسم لـ 3 أقسام (بيانات الطفل - أقارب الطفل - الوالدين) | 19
| 6 | قائمة أطفال الأب | 20
| 16 | شاشة تفاصيل الطفل وتتضمن أزرار (إشعار الأب - الجاليري - التقرير اليومي - تغيير الحضانة) | 21
| 8 | شاشة "إشعار الأب" | 22
| 16 | شاشة "صور الطفل / الجاليري" | 23
| 8 | شاشة قائمة التقارير اليومية للطفل | 24
| 16 | شاشة تفاصيل التقرير اليومي | 25
| 6 | شاشة "قائمة الحضانات" وتظهر عند الضغط على زر "تغيير الحضانة" | 26
| 6 | شاشة "طلب تسجيل بحضانة جديدة" | 27
| 10 | الشاشة الرئيسية للمعلم وتتضمن إشعارات (إعلانات الحضانة - من الأب - أدمن الحضانة - الأدمن العام) | 28
| 8 | شاشة "قائمة الفصول" | 29
| 8 | شاشة "قائمة الأطفال" | 30
| 10 | شاشة "ملف الطفل" ويتضمن 5 أزرار (الملف - إشعار الأب - رسائل الأب - إنشاء تقرير - رفع صور) | 31
| 16 | شاشة "إدراج صور وملفات الطفل" | 32
| 32 | شاشة "إنشــــــاء تقرير يومي للطفل" وتتضمن أكثر من قسم (التغذية - الطبي - الرحلات - الطلبات - الصور - ... الخ) | 33
374 ساعة عمل = 46.5 يوم عمل (بدون الأجازات) | 374
ملحوظة هامة: الوقت المحتسب لتنفيذ المشروع لا يتضمن التالي: (الأجازات المرضية والعارضة المدفوعة من الرصيد أو الراتب - أي تأخيرات بإستلام التصاميم المطلوبة أو الـ API's - أي إضافات على التحليل سواء من العميل أو الإدارة - أي خروج من المشروع لتنفيذ مهام أخرى)

## App Notes
البيان | التاريخ | م
بداية العمل على المشروع. | 2019-12-01 | 1

## App Exits
البيان | عدد الساعات | إلى تاريخ | من تاريخ | م
عمل Interview مع مبرمج دوت نت (أشرف عوض) وإرسال تقييم كامل للمقابلة. | 0.5 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1
إنهاء ملاحظات مستعجلة في برنامج خياط وتسليم إصدار جديد (5.0.2.3). | 6.5 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2
عمل Interview مع مبرمج دوت نت (عمر أشرف علي) وإرسال تقييم كامل للمقابلة. | 0.5 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 3
دعم فني مع م/ عبد الرحمن لمعالجة مشكلة تقرير "الثياب الجاهزة مع المالية". | 0.5 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 4
اجتماعات تقنية وإدارية مع م/ صهيب (نقاط إدارية - المصاعد ويب - تطبيق كانجارو). | 3 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 5
عمل Interview مع مبرمج دوت نت (أحمد سعيد) وإرسال تقييم كامل للمقابلة. | 0.5 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 6
عمل Interview مع مبرمج دوت نت (لمياء يوسف) وإرسال تقييم كامل للمقابلة. | 0.5 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 7
أجازة مرضية بسبب دور برد وصداع شديد ، بحيث تخصم من رصيد الأجازات. | 8 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 8
اجتماع مع م/ عبد الرحمن لإستلام الملاحظات الجديدة لتطبيق "المنصة" + تحديد الوقت المطلوب. | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 9
اجتماع مع م/ عبد الرحمن لإستلام الملاحظات الجديدة لبرنامج "خيـاط". | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 10
البدء بالعمل على شاشة "الجرد" ببرنامج "خياط" بتكليف من م/ صهيب. | 6 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 11
إنهاء 60% من شاشة "الجرد" ببرنامج "خياط". | 8 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 12
إنهاء شاشة "الجرد" وعمل test عليها + دعم فني مع المبرمج الجديد/ أشرف عوض. | 8 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 13
عمل تقرير "حركات الجرد المخزنية" كاملاً + تسليم نسخة خياط + دعم فني مع المبرمج الجديد/ أشرف عوض. | 8 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 14
أجازة لإنهاء بعض المصالح الضرورية ، بحيث تخصم من رصيد الأجازات. | 8 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 15
عمل تقرير جديد ببرنامج خياط بإسم"التقرير العام للخياطين" + العمل على الملاحظات الجديدة المستلمة. | 8 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 16
إنهاء الملاحظات المستلمة على برنامج خياط + تسليم إصدار جديد من البرنامج. | 8 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 17
اجتماع تقني مع م/ صهيب وفريق عمل المشروع للإتفاق على أهم نقاط التصميم والتحليل. | 1.5 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 18
لحل المشكلات التي ظهرت مع الزميل/ أشرف عوض وتجهيز إصدار جديد من برنامج خياط (5.0.2.6) وتحميله على السيرفر. | 1.5 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 19
تجهيز إصدار جديد من برنامج خياط (5.0.2.7) وتحميله على السيرفر + متابعة وحل مشكلة "متوسط التكلفة" مع الزميل/ محمد حسن عند أحد العملاء. | 8 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 20
تجهيز إصدار جديد من برنامج خياط (5.0.2.8) وتحميله على السيرفر + متابعة مشكلة "متوسط التكلفة" لـ 87 إذن صرف مع الزميل/ محمد حسن. | 3 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 21
أجازة بسبب ظروف خاصة ، بحيث تخصم من رصيد الأجازات. | 8 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 22
تجهيز إصدار جديد من برنامج خياط (5.0.2.9) وتحميله على السيرفر + شرح عمل السيتب لـ/ أشرف كاملاً + حل مشكلة ميزان المراجعة و متوسط التكلفة لـ 87 إذن صرف مع الزميل/ محمد حسن. | 7 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 23
متابعة مشكلة متوسط التكلفة مع الزميل/ محمد حسن و م/ عبد الرحمن. | 4 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 24
دعم فني مع م/ عبد الرحمن يوم الأربعاء كاملاً والموافق (01-01-2020) لمتابعة حل مشكلات "متوسط التكلفة" والصنف المجمع. | 8 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 25
دعم فني مع م/ عبد الرحمن لمراجعة متوسط التكلفة لمكونات أحد الأصناف المجمعة ومعالجة المشكلات التي ظهرت + تجهيز إصدار جديد من برنامج خياط (5.0.3.1) وتحميله على السيرفر. | 5 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 26
أجازة مرضية بسبب دور انفلونزا ، بحيث تخصم من رصيد الأجازات الإعتيادية. | 8 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 27
أجازة لإنهاء مصالح ضرورية ، بحيث تخصم من رصيد الأجازات. | 8 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 28